编号：JD-2020-006

香格里拉至丽江高速公路

造价监督

检 查 情 况

- 云南省交通运输厅工程造价管理局

- 2020年11月

香格里拉至丽江高速公路

造价监督检查情况

为落实造价监督管理的有关要求，动态跟踪2019年造价监督检查整改情况，合理控制建设成本，不断规范造价从业行为。根据交通运输部《公路工程造价管理暂行办法》（2016年第67号令）、《云南省交通运输工程造价管理办法》（云南省人民政府令 第164号）、《云南省公路工程造价管理办法实施细则（试行）》（云交基建〔2017〕301号）、《云南省公路工程造价监督管理办法》（云交规〔2020〕3号），2020年11月10日至11月12日我局组织技术人员对香格里拉至丽江高速公路项目造价管理工作进行了监督检查。具体情况如下：

一、项目概况

香丽高速公路于2014年12月26日取得国家发展改革委《关于云南省香格里拉至丽江公路可行性报告的批复》（发改基础﹝2014﹞2948号）；2015年4月17日，交通运输部以《关于云南省香格里拉至丽江公路初步设计的批复》（交公路函〔2015〕286号），批准了项目初步设计及概算。本项目批复概算投资210.83亿元，其中：征地拆迁费5.69亿元。项目起自香格里拉县城以南益松村，通过香格里拉连接线接国道214线德钦至香格里拉段，止于丽江白汉场，接大理至丽江高速公路，全长124.55公里，其中新建118.013公里，利用大理至丽江高速公路松园桥连接线改扩建6.537公里；同步建设香格里拉连接线15.755公里（一级公路标准），互通立交连接线18.46公里（二级公路标准）。主线采用四车道高速公路标准建设，设计速度为80 km/h，路基宽度为24.5 m；改扩建路段利用既有公路作为一幅，路基宽度维持12米，新建一幅路基宽度采用12.25米。

本项目采用PPP模式建设，云南省交通发展投资有限责任公司作为政府出资人代表代表政府出资，政府出资人代表与社会资本共同作为项目的出资人，社会资本认缴出资38.88亿元，政府出资人代表认缴出资66.21亿元（其中中央车辆购置税补助资金63.21亿元、省级财政补助资金3亿元），国家专项建设基金34.44亿元，其余资金54.88亿元由项目公司通过银行贷款或其他方式筹集。

截至目前，香丽高速公路项目累计到位资金188.95亿元，其中：基投公司注入注册资本金34.72亿元、中央专项债券资金34.44亿元、中央车辆购置税补助资金63.21亿元、省级财政补助资金3亿元、节能减排补助资金0.2848亿元、银行贷款53.3亿元。

本项目开工日期为2016年7月9日，计划工期54个月。

二、督查情况

（一）督查方式

督查按建设单位自查、督查组现场检查的步骤进行，采取听介绍、问情况、查资料、看现场等方法开展。

（二）督查过程

首先，督查组查阅了云南丽香高速公路投资开发有限公司提交的自检自查报告，对项目工可、初步设计和施工图设计等资料及相关批复意见进行阅读理解，翻阅项目建设管理制度、签约合同、业务工作台账、工程变更设计等有关文件技术资料，记录查阅情况。

其次，督查组根据内业资料检查情况，针对合同管理、工程计量、工程变更设计等情况，进行抽查，实地检查工程实施情况、采集必要的影像资料。

最后，督查组就督查情况与参建单位的有关人员进行了沟通交流，反馈了项目管理制度建设、计量支付、工程变更、信息报送等方面的意见及建议。

（三）具体情况

1．自检自查情况

云南丽香高速公路投资开发有限公司按《云南省交通运输厅工程造价管理局2019年在建国家高速公路项目造价监管调研方案》要求，按时提交了项目自检自查报告，项目造价管理自评分为98分。

2．造价法规执行情况

云南丽香高速公路投资开发有限公司能够落实造价监督、投标控制价编审等造价管理行业法规。

3．从事造价活动人员情况

香丽高速公路建设项目造价管理人员共计89人，其中交通部甲级造价师9人。

4．前期阶段造价管理情况

本项目批复概算为210.83亿元，造价管理目标为：经批复的初步设计概算总投资扣减8％建筑安装工程费并相应调整建设期贷款利息后项目总投资，即：1944144.83万元。施工图预算尚未批复。

5．招投标阶段造价管理情况

截至检查时，香丽高速公路建设项目完成了勘察设计、土建施工监理、隧道检测、桩基检测、桥梁监控、总监办中心试验室，工程总承包、基于BIM的数字建设平台及GIS+BIM数据建设、桥梁钢结构第三方质量检测、机电工程及沿线设施施工监理服务、金沙江大桥桥梁健康监测系统设计与实施工程总承包公开招标及合同签订工作。目前正在进行香丽高速运营家具及设备等招标工作。

6．施工阶段造价管理情况

（1）项目造价管理制度情况

云南丽香高速公路投资开发有限公司已制定《云南丽香高速公路投资开发有限公司合同管理办法》、《香丽高速工程设计变更管理办法》等造价管理制度，内容基本完整。

（2）合同管理情况

截至2020年10月底，丽香投资公司与工程总承包、设计、监理、第三方检测等单位签订各类合同269份，涉及合同金额195.89亿元。其中总承包合同金额177.52亿元；香格里拉连接线合同金额为7.22亿元；其他合同金额11.15亿元。

（3）工程台账管理情况

云南丽香高速公路投资开发有限公司组织总承包单位依据《云南省公路工程工程量清单计量规范》、《云南省公路工程量标准清单》及《两阶段施工图设计》及时编制了工程量计算书并建立了1#台帐，并经过各驻地办及丽香投资公司审核，同时委托跟踪审计单位完成本项目1#工程台账工程量的核对。计量支付管理以1#工程台账为基础，及时更新。

（4）工程变更设计管理情况

云南丽香高速公路投资开发有限公司按照现行《公路工程设计变更管理办法》及《云南省公路工程变更设计管理办法》，结合工程建设实际情况，制定了《香丽高速工程设计变更管理办法》。

截止2020年10月底，香丽高速土建施工各工区累计发生变更共5429份，变更增加金额约为26.90亿元，已批复变更共计3210份，变更增加金额为17.96亿元。

（5）工程计量支付管理情况

截至2020年10月底，对工程总承包项目经理部共完成了45期工程计量工作，累计计量金额为170.46亿元；累计已支付总承包单位156.33亿元，

截至2020年10月底，对土建施工监理单位累计计量17期，累计计量监理费 1.15亿元。对第三方检测单位累计计量检测费4264.87万元。对总监办中心试验室计量12期，计量金额1955.08万元。

（6）索赔暂未发生。

（四）督查评价

云南丽香高速公路投资开发有限公司重视造价管理工作，造价管理机构基本健全，人员基本到位，造价管理制度基本完善，项目造价管理督查评分为98分。

三、督查发现的主要问题

- 项目概算批复征地拆迁费5.69亿元；截止检查时，项目已支付征地拆迁资金14.12亿元，超过批复金额8.43亿元，项目征地拆迁费超概突出，项目公司应加强征地拆迁管理，细化征地拆迁费用清单。

- 工程设计变更管理控制有待加强。从项目变更设计管理台帐反映的信息看，隧道设计变更占比较大，应进一步强化隧道设计变更原因分析和变更依据管理。

- 变更设计报批工作滞后，截至目前，香丽高速土建施工各工区累计发生变更共5429份，已批复变更3210份，批复比例59.13%。

- 项目建设管理依据资料不齐全。项目工可编制报告，初步设计及概算，前期工作费用审计报告等原始资料，勘察设计合同正本原件等前期原始资料及原件缺失。

- 跟踪审计报告提交不及时。跟踪审计的阶段性结论指导项目管理的作用弱化。

- 持证上岗制度落实不到位。部分标段持证人员不足，计量支付报表未加盖从业人员的职业资格印章，不符合《公路工程造价管理办法暂行办法》（交通运输部2016年第67号令）第十四条的规定。

- 项目投标限价合同价等未按规定在云南省公路造价管理信息系统备案。

四、有关要求及建议

（一）加强对现行公路造价管理法规的学习，确保工程造价主体控制责任全面落实到位。重点对征地拆迁政策的学习，准确掌握永久性用地和临时用地的有关规定，积极主动配合州（市）相关部门，全面厘清项目征地拆迁工作涉及各方责任，加强项目临时用地合同的履约管理，合理控制相关费用。

（二）加强对总承包单位内业资料的管理和指导，重点组织对总承包单位各类合同和工程台账的梳理，准确掌握项目合同履约情况，为项目投资控制和交工验收提供保障。

（三）加强设计变更管理，严格执行变更审批程序。组织对总承包单位已产生设计变更的梳理，严格执行设计变更管理办法，加快对符合规定的设计变更的审批工作，准确掌握项目设计变更费用情况；切实加强项目隧道剩余工程设计变更管理，科学总结隧道工程施工相关实践经验，积极主动探索工法调整与局部支护参数调整相结合的方法，有效控制隧道工程设计变更费用。

（四）要求云南丽香高速公路投资开发有限公司对照存在问题将整改落实情况于2020年12月20日前报送我局。