附件

厅质监局弥玉高速公路2022年质量

综合督查报告

根据《云南省交通运输厅工程质量监督局关于开展弥玉高速公路2022年度质量综合督查的通知》（云交质监函〔2022〕23号），5月23日至27日，我局组织对弥玉高速公路进行了年度质量综合督查，形成督查报告如下：

一、项目基本情况

（一）工程概况

弥玉高速公路是《国家高速公路网规划（2013年—2030年）》中G80广昆高速公路联络线，项目起于红河州弥勒市新哨镇习岗哨，搭接G80石锁高速公路，止于玉溪市红塔区多依树，搭接G8511玉元高速公路。路线全长115.42km，项目按双向六车道高速公路标准建设，设计速度100km/h，批复概算投资为230.51亿元。

（二）建设组织情况

本项目采用“PPP”模式建设，项目公司为云南弥玉高速公路投资开发有限公司，由中铝国际工程股份有限公司（联合体牵头人）等9家单位共同组建。中国有色金属工业第六冶金建设有限公司、云南省建设投资集团控股有限公司、河南省路桥建设集团有限公司以总承包方式组织施工。

（三）工程进展情况

截止本次督查时，弥玉高速公路全线形象进度如表1所示：

表1 项目全线形象进度统计表

| 工程类型 | 单项名称 | 单位 | 施工图数量 | 开累完成 | 累计完成百分百% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路基 | 土石方开挖 | 万方 | 3325.96 | 3135.20 | 94.17 |
|  | 填方 | 万方 | 1823.016 | 1664.19 | 91.29 |
|  | 边坡防护 | 万方 | 208.94 | 152.07 | 72.78 |
| 桥梁 | 桩基 | 棵 | 5181 | 5098 | 98.40 |
|  | 墩柱 | 棵 | 3134 | 2711 | 86.50 |
|  | 制梁 | 片 | 9691 | 6248 | 64.47 |
|  | 架梁 | 片 | 9691 | 5838 | 60.24 |
| 隧道 | 隧道掘进 | 单延米 | 69935.55 | 53887.52 | 77.05 |
|  | 二衬 | 单延米 | 69935.55 | 52828.88 | 75.54 |

二、督查组织情况

（一）督查工作的组织

本次质量综合督查由我局组织实施，其中工程实体质量抽检由通过招标确定的第三方检测机构（云南省公路科学技术研究院）承担。督查组于5月23日召开了督查工作预备会，5月23日至26日开展了现场督查工作，5月27日召开了督查情况反馈会。

（二）督查内容及对象

1.依据《云南省高速公路建设项目质量监督检查办法》的规定，结合《交通运输部办公厅关于开展“坚守公路水运工程质量安全红线”专项行动的通知》（交办安监〔2019〕80号）和《公路水运工程淘汰危及生产安全施工工艺、设备和材料》（交通运输部 应急管理部 2020年第89号公告）等部、省质量安全专项活动及相关管理要求，采取查阅资料、现场检查、实体检测的方式对项目的质量管理行为、施工标准化管理及施工工艺、工程实体质量进行了抽查。

2.本次督查抽检单位包括：建设单位、1个中心试验室、3个施工合同段（土建1、2、3合同段，含6个工区/分部）、3个监理合同段（TJJL-3、TJJL-4、TJJL-6）、3家专项检测合同段（SDJC-1、SDJC-2、SDJC-3），参建单位及工程实体抽选表详见附件1。

三、督查情况

（一）总体评价

弥玉高速项目重视质量安全管理。一是项目参建单位质量安全管理机构健全、质量安全保证体系基本完善；二是编制了《云南弥玉高速公路项目管理制度》，建设过程中认真执行各项制定的质量管理制度；三是建设过程中建设单位按计划开展质量安全检查，有序开展平安工地创建、质量安全红线等专题活动，提升项目质量安全管理水平；四是对3月和5月我局质量巡查提出的问题认真进行整改、落实，并按时限报我局备案。综合质量管理行为、工程实体质量及施工工艺检查情况，项目工程质量基本可控。

但项目在质量管理制度执行、合同履约管理、试验检测管理、施工标准化管理、质量及安全强制性要点落实及现场质量安全管控等方面仍存在一定的不足。本次督查发送抽查意见通知书3份，共发现各类存在问题115个，其中质量管理行为方面存在问题59个，工程实体及施工工艺方面存在问题56个（包括“红线”问题2个、违反“两个”强制性要点9个）。

（二）工程实体和原材料抽检情况

1.按照《云南省高速公路建设项目质量监督检查办法》的规定，结合项目建设实际共抽查12座桥梁、5座隧道、18段路基、3个预制场、3座混凝土拌合站及3个钢筋加工场，抽检了26项实体工程指标，取得检测数据7056点（组）、合格6846点（组），各单位工程抽检项目合格率情况见表2。

表2 各单位工程实测指标合格率汇总统计表

| 单位工程 | 分部工程 | 抽查指标项 |  | 单位 | 检测数 | 合格数 | 合格率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路基 工程 | 土石方 | 压实度 |  | 点 | 12 | 12 | 100.00 |
|  |  | 分层填筑厚度 |  | 点 | 24 | 20 | 83.33 |
|  | 支挡工程 | 断面尺寸 |  | 点 | 16 | 16 | 100.00 |
|  |  | 砼强度 |  | 测区 | 50 | 50 | 100.00 |
|  | 涵洞及排水工程 | 铺砌厚度（排水） |  | 点 | 10 | 10 | 100.00 |
|  |  | 结构及断面尺寸 | 涵洞 | 点 | 19 | 19 | 100.00 |
|  |  |  | 排水 | 点 | 48 | 46 | 95.83 |
|  |  | 混凝土强度 |  | 测区 | 30 | 30 | 100.00 |
| 桥梁 工程 | 砼工程 | 砼强度 |  | 测区 | 480 | 480 | 100.00 |
|  |  | 墩台竖直度 |  | 点 | 43 | 43 | 100.00 |
|  |  | 构件几何尺寸 |  | 点 | 76 | 76 | 100.00 |
|  | 钢筋 | 钢筋数量 |  | 点 | 18 | 18 | 100.00 |
|  |  | 钢筋保护层厚度 |  | 点 | 560 | 496 | 88.57 |
|  |  | 钢筋间距 |  | 点 | 225 | 210 | 93.33 |
| 隧道 工程 | 初支 | 拱架数量 |  | 榀 | 84 | 84 | 100.00 |
|  |  | 拱架间距 |  | 点 | 80 | 77 | 96.25 |
|  |  | 钢拱架垂直度 |  | 点 | 9 | 9 | 100.00 |
|  |  | 喷射混凝土厚度 |  | 点 | 8 | 8 | 100.00 |
|  | 二衬 | 防水板搭接宽度 |  | 测区 | 24 | 24 | 100.00 |
|  |  | 混凝土强度 |  | 测区 | 40 | 40 | 100.00 |
|  |  | 厚度 |  | 点 | 800 | 740 | 92.50 |
|  |  | 脱空 |  | 延米 | 4000 | 4000 | 100.00 |
|  |  | 钢筋保护层厚度 |  | 点 | 160 | 118 | 73.75 |
|  |  | 钢筋数量 |  | 点 | 80 | 80 | 100.00 |
|  |  | 钢筋间距（层间距） |  | 点 | 80 | 62 | 77.50 |
|  |  | 钢筋间距（主筋） |  | 点 | 80 | 78 | 97.50 |

通过实体抽检指标检测情况来看，23项指标达到标准合格要求，但也存在3项检测指标不满足规范要求，分别为桥梁工程钢筋保护层厚度、隧道工程钢筋保护层厚度及二衬钢筋层间距。

2.原材料抽检了集料、水泥、钢材三个类别25组样品，合格25组，合格率为100%，原材料合格率情况见表3。

表3 原材料合格率汇总统计表

| 项目名称 | 材料种类 | 试验项目 | 试验组数（组） | 合格组数（组） | 合格率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 弥玉高速公路 | 粗集料 | 压碎值 | 3 | 3 | 100 |
|  |  | 针片状颗粒含量 | 3 | 3 | 100 |
|  |  | 泥块含量 | 3 | 3 | 100 |
|  | 细集料（机制砂） | 石粉含量 | 2 | 2 | 100 |
|  |  | 亚甲蓝 | 2 | 2 | 100 |
|  | 细集料（河砂） | 含泥量 | 2 | 2 | 100 |
|  | 水泥 | 标准稠度用水量 | 3 | 3 | 100 |
|  |  | 安定性 | 3 | 3 | 100 |
|  |  | 凝结时间 | 3 | 3 | 100 |
|  | 钢筋 | 抗拉强度 | 7 | 7 | 100 |
|  | 钢筋焊接接头 | 抗拉强度 | 5 | 5 | 100 |
|  | 钢筋机械连接接头 | 抗拉强度 | 2 | 2 | 100 |
|  | 混凝土试件 | 抗压强度 | 1 | 1 | 100 |

四、主要存在问题

（一）本次督查发现省交通运输厅“坚守公路水运工程质量安全红线”专项行动所列“红线问题”2条2个。

1.新哨立交C匝道桥10#盖梁施工平台搭设对穿螺栓设置位置、千斤顶的固定措施未按施工专项方案实施，符合红线问题第4条特征。

2.象山1号隧道左幅进口左边墙ZK112+132处拱架置于渣土上，符合红线问题第13条特征。

（二）本次督查发现违反省交通运输厅“两个”强制性要点4条9个问题，具体为：

1.NK0+776.239上跨广昆高速特大桥33#墩钢管柱支架基础积水、浸泡；新哨立交D匝道桥满堂式支架一个底座紧靠混凝土基础边缘。

2.石洞村2#大桥右幅架桥机横移轨道枕木采用木制层板下垫。

3.大村隧道左洞进口、右洞出口、登楼山隧道左洞进、出口、2#斜井开挖面20米范围内未按要求配备应急设施。

4.登楼山隧道2#斜井通风口距离掌子面实测35米，超过不大于15米的要求。

上述（一）（二）问题具体情况见附件2。

（三）项目质量管理责任落实有待加强。一是建设单位对参建单位人员合同履约检查和管理不到位。部分参建单位约定到岗率偏低，如：TJJL-4驻地办专监以上人员到岗率为62.5%，TJ2合同段第一工地试验室到岗率为57.1%。二是部分质量管理制度执行有待加强。存在自检抽检资料填写不全、监理指令整改不闭合、监理日志记录不完整、隐蔽工程影像资料收集编辑归档不及时等情况；质量责任人登记制及三检制执行不到位等问题。三是试验检测工作管理有待加强。存在仪器设备、样品管理不规范、试验检测报告及记录不严谨、外委检测报告确认不严谨、管理办法执行不到位等问题。四是对隧道监控量测单位和桥梁监控单位管理有待加强。存在隧道监控量测频率不足、预警报告延迟发出和华溪河特大桥监控单位未进场等问题。五是华溪河特大桥上部结构波形钢腹板施工参数及检验评定标准未明确。

（四）施工现场质量管控存在不足。一是K38+360～+530段填方分层填筑厚度质量控制不佳，左侧挡墙存在剥落、漏浆、石子外漏情况。二是新哨立交C匝道桥9-1#墩柱主筋螺纹接头外露丝过长，套筒连接不到位、不规范。三是华溪河特大桥、南盘江特大桥钢筋机械连接端头未打磨平整，丝牙位置未套保护。四是K97+529山神庙大桥预制场T梁存放时间超过三个月。五是象山1号隧道左洞进口ZK112+180处立拱架前未进行初喷。六是大面山隧道zk94+152～+156段二衬防水板、纵向透水盲管未按设计图纸进行施工，二衬端头纵向钢筋未按设计及规范要求进行预留。七是钢筋安装定位措施不足、精细化施工控制不到位。八是施工标准化执行还有不足，存在路基填方临时排水设施设置不到位、拌合站料仓积水、原材料未按要求上盖下垫等问题。

（五）施工现场安全管理存在不足。一是南盘江特大桥右幅4-1#墩柱施工人行爬梯附着墩柱连接采用钢筋预埋外套钢管的方式。二是华溪河特大桥7#墩柱跨省道华盘公路现场施工措施未严格按审批的保通方案设置。三是多依树互通G匝道24#墩和主线左幅25#墩端头桥梁临边防护安全设施存在缺漏情况。四是登楼山隧道1、2#斜井通风、照明设施不足；斜井至主洞施工部位，标示标牌提醒设施不足。

上述（三）（四）（五）问题具体情况详见附件3。

五、立行立改问题整改情况

建设单位在接收11个立行立改问题清单后，高度重视，即时安排各参建单位进行立行立改，5月30日反馈11个立行立改问题已基本整改完毕。

六、相关要求

（一）建设单位应贯彻执行《公路水运工程淘汰危及生产安全施工工艺、设备和材料》和省交通运输厅“两个”强制性控制要点规定，组织相关责任主体单位举一反三进行排查，认真开展红线行动、安全生产三年专项整治行动，强化平安工地创建工作，进一步加强项目建设质量安全管理。

（二）建设单位应进一步强化质量责任落实。一是建设单位应加强人员履约管理和进退场管理，督促相关参建单位严格按合同和现场施工需要配备管理和技术人员；二是进一步强化质量管理制度执行，结合工程进展情况，对关键工程（华溪河特大桥、南盘江特大桥、甸溪河特大桥、招北2号大桥、登楼山隧道），强化方案、检验、验收等环节的管控；三是各工地试验室应严格落实试验检测工作责任，按备案要求配置试验检测人员，加强检测设备管理，严格规范报告出具，确保检测数据真实、客观、公正。

（三）针对桥梁工程钢筋保护层厚度、隧道工程钢筋保护层厚度及二衬钢筋层间距指标不满足规范要求的问题，建设单位应高度重视，结合剩余桥隧结构工程情况，制定切实有效措施确保以上指标合格，并做专项整改总结，在收到本报告一个月内报送我局。

（四）项目参建单位应进一步加强现场施工安全管理工作。一是华溪河特大桥7#墩柱跨省道华盘公路现场施工措施严格按照审批的保通方案设置；二是严格按隧道施工安全管理有关规定设置足够的通风、照明及标示标牌提醒设施；三是桥梁临时设施的使用及临边临空防护应严格按《公路工程施工安全技术规范》的要求执行，确保施工安全。

（五）目前已进入汛期，项目各从业单位应按照有关防汛防灾工作要求，突出抓好 “两区三场”以及取弃土场安全生产风险管控和隐患排查工作，确保雨季汛期期间项目安全生产形势稳定。同时各参建单位应严格按照《云南省交通运输厅关于坚决落实“动态清零”总方针进一步做好公路水运工程建设疫情防控有关工作的通知》要求做好疫情防控工作。

（六）对本报告提出的存在问题，建设单位应组织相关单位逐一整改落实，并在收到本报告一个月内形成整改报告报送我局。对一时难以整改的问题，相关单位应制定整改方案，整改方案应包括整改时限、整改责任人及整改措施，建设单位负责督促整改完成。我局将适时组织检测单位对存在问题整改情况进行复查，如拒不整改，将按重要信息告知制度的规定告知交通主管部门等上级单位，并将该情况纳入相关单位的年度信用评价。

附件：1.弥玉高速公路2022年质量综合督查参建单位及工程实体抽选表

2.红线问题、违反“两个”强制要点问题详细情况表

3.弥玉高速公路2022年质量综合督查存在问题清单

云南省交通运输厅工程质量监督局

2022年5月31日